# 嵌入式学习冲刺计划

制定日期：2026年10月21日 | 截止日期：2026年10月31日

## 一、总体安排

本计划自 10 月 22 日起执行，至 10 月 31 日收尾，共 10 天。按任务难度分配时间：基础入门任务排期靠前、用时短；综合类任务（串口学生管理、shell）难度最高、各占 2 天，并留有弹性余量。建议每日投入 4～6 小时。

## 二、任务排期表（按难度划分时间）

| 阶段 | 日期 | 任务内容 | 难度 | 用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.22 – 10.23 | STM32 学习点灯（环境搭建 + GPIO 输出） | ★ 入门 | 2 天 |
| 2 | 10.24 – 10.25 | 4205 学习使用 ILA 和 VIO（FPGA 在线调试） | ★★ 基础 | 2 天 |
| 3 | 10.26 | PWM 调光灯（定时器 PWM 输出 + 占空比控制） | ★★ 基础 | 1 天 |
| 4 | 10.27 | 串口 helloworld（USART 收发与 printf 重定向） | ★★ 基础 | 1 天 |
| 5 | 10.28 – 10.29 | 串口学生管理（协议解析 + 增删改查逻辑） | ★★★ 进阶 | 2 天 |
| 6 | 10.30 – 10.31 | Shell（命令解析框架，可对接串口学生管理） | ★★★★ 综合 | 2 天 |

## 三、各阶段目标与验收标准

阶段 1：STM32 点灯。目标：完成开发环境搭建，理解 GPIO 配置流程。LED 能按程序控制点亮、闪烁。

阶段 2：4205 学习 ILA 和 VIO。目标：掌握 Vivado 在线逻辑分析仪（ILA）与虚拟 IO（VIO）的添加和使用方法。能通过 ILA 抓取信号波形、通过 VIO 实时读写板卡信号。

阶段 3：PWM 调光灯。目标：理解定时器与 PWM 原理，学会配置占空比。LED 亮度可随占空比平滑变化。

阶段 4：串口 helloworld。目标：掌握 USART 初始化、中断收发etc。PC端发送数据可收到回显。

阶段 5：串口学生管理。目标：设计简单通信协议，实现学生信息的增、删、改、查。按协议指令操作后，返回结果正确且异常输入有提示。

阶段 6：Shell。目标：实现命令行解析框架，支持命令注册与参数解析。结合规培项目实现串口输入后控制LED。